## NAPT 0248-26 EXPLT YDE OUEST
DIRECTION REGIONALE YAOUNDE/ CENTRE CONDUITE RESEAU HTA/ CENTRE SUD ET EST
[6 empty] | Numéro Note d'arrêt | 0248/2026
[6 empty] | Date D'émission NAPT : | 2026-05-11
NOTE D'ARRET POUR TRAVAUX
Unité Demanderesse des travaux avec retrait d'ouvrage : |  |  | EXPLOITATION YDE OUEST |  |  | Date réception demande travaux | 2026-05-11
N° Demande de travaux | [5 empty] | Nom du demandeur: | MOUDJONGUE
N° demande de retrait | [5 empty] | Date d'émission : | 2026-05-11
RESEAU HTA/BT COMPRIS: TRONCON Y2/568 - FIN RESEAU HTA SUR D113 BRGM
Consistance des travaux :
Chantier 1 | AMELIORATION QUALITE DE SERVICE AVANT SOUS-PREFECTURE NKOLBISSON
Début de la consignation le : | Chantier 1 | 2026-05-13 | à | 07H00
DEBUT DES TRAVAUX | Chantier 1 | 2026-05-13 | à | 07H30
FIN DES TRAVAUX | Chantier 1 | 2026-05-13 | à | 11H00
Retour à l'exploitation le : | Chantier 1 | 2026-05-13 | à | 11H30
Délai de restitution d'urgence |  |  |  | 01H00
Affectations ou Rôles | Chantier | Personne désignée |  | Unité | Téléphone | PREVISION ENF | MWh | %
Chargé de conduite | Chantier 1 | Repartiteur en poste | Repartiteur | CCR | 699008485/ 677117823 | END | 6
Chargé de Manœuvres | Chantier 1 | IKONI | ELECTRICIEN | EXPLT YDE OUEST | 693439454
| Chantier 1&2 | IKONI | AGENT DRTC | AGENT DRTC | 693439454 | TOTAL:
Chargé de consignation | Chantier 1 | IKONI | ELECTRICIEN | EXPLT YDE OUEST | 693439454
Chargé de travaux | Chantier 1 |  | ELECTRICIEN | EXPLT YDE NORD | 691709903 | ZONES DANS LE NOIR : NKOMBASSI ET ENVIRONS
Chargé de travaux | Chantier 1 | TALA | ELECTRICIEN | GENERAL SKILLS | 658403577
Controleur des travaux | Chantier 1 | MANDJEMEN | ELECTRICIEN | ETUDES | 692371893
Aux points de séparation
1- Séparation des ouvrages de toute source de tension.
2- Condamnation des appareils de sectionnement en position ouverte.
Sur le lieu de travail
3- Identification des ouvrages retirés de l'exploitation.
4- Vérification d'absence de tension suivie de la pose des DMT & CC sur les trois phases des ouvrages objets des travaux.
* A la diligence du Chargé de consignation
_Effectuer les manœuvres de consignation
_Vérifier la perche à néon après chaque test d'absence de tension
_Vérifier l'absence de tension en amont et en aval de l'installation consignée et dans la zone de travail
_Poser les DMT et en CC au Chantier
* A la diligence du Chargé de Travaux.
_Baliser la zone de travail
_Veiller au port des EPI par tous les agents au chantier
_Veiller au respect des normes de sécurité
_Verifier l'absence de tension avant le début des travaux
* Les chargés de travaux prendront toutes autres dispositions nécessaires, pour assurer la sécurité de leur personnel pendant les travaux et veiller au non accès dans la zone de travail par des personnes non autorisées.
RESPONSABLE DU CCR

## Estimation ENFs et Thermique (hidden)
Délestage - manque à gagner | environ | 75000 | F CFA/MWh
Délestage - coût au régime pénalité | environ | 700000 | F CFA/MWh
KPP | environ | 50000 | F CFA/MWh
Gaz Cameroun | environ | 70000 | F CFA/MWh |  | 3291666.6667
DPP | environ | 64500 | F CFA/MWh
Coût HFO Eneo : | environ | 50000 | F CFA/MWh
Coût LFO : | environ | 160000 | F CFA/MWh
Image : Charges TFOs Postes impactés
|  | TFO 2 [MW] | TFO 2 [MVAr] | TFO 2 [MVA] | TFO 1 [MW] | TFO 1 [MVAr] | TFO 1 [MVA] |  |  | Total Charge impactée | Sollicitation supplémentaire OYO 1 | Sollicitation supplémentaire MPP | Sollicitation supplémentaire EPP | Transit TFO OYO [MVA] |  | Total Production | Puissance interrompue |  | Total Puissance interrompue
5:00
5:10
5:20
5:30
5:40
5:50
| 6:00 | 72.136 | 22.4629 | 75.5526 | 59.7981 | -0.20345 | 59.7985 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 110.5974 |  | 23.6 | 14.892
| 6:10 | 72.6987 | 22.4227 | 76.0781 | 60.0795 | 0.037678 | 60.0795 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 111.4645 |  | 23.6 | 15.7331
| 6:20 | 72.4575 | 21.8199 | 75.6717 | 60.4412 | 0.64051 | 60.4445 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 111.5826 |  | 23.6 | 15.8782
| 6:30 | 73.4623 | 23.5078 | 77.1318 | 61.4057 | 1.9667 | 61.4372 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 114.1469 |  | 23.6 | 18.2359
| 6:40 | 73.3417 | 23.6284 | 77.0539 | 61.044 | 0.84145 | 61.0498 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 113.4559 |  | 23.6 | 17.5667
| 6:50 | 71.8547 | 22.4629 | 75.284 | 62.4104 | 0.84145 | 62.4161 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 113.0923 |  | 23.6 | 17.2681
| 7:00 | 71.8145 | 21.2573 | 74.8946 | 61.1645 | -0.52496 | 61.1668 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 111.3266 |  | 23.6 | 15.6552
| 7:10 | 72.2164 | 21.7395 | 75.4176 | 60.8028 | -0.24364 | 60.8033 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 111.5107 |  | 23.6 | 15.8099
| 7:20 | 72.4174 | 22.1414 | 75.7266 | 60.6421 | -0.96704 | 60.6498 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 111.4887 |  | 23.6 | 15.7681
| 7:30 | 72.4575 | 22.3424 | 75.824 | 60.4813 | -1.6101 | 60.5028 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 111.2871 |  | 23.6 | 15.564
| 7:40 | 72.2566 | 22.262 | 75.6083 | 59.4766 | -1.4895 | 59.4953 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 110.1104 |  | 23.6 | 14.4405
| 7:50 | 72.4575 | 22.1012 | 75.7533 | 59.3561 | -1.4493 | 59.3737 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 110.1666 |  | 23.6 | 14.5068
| 8:00 | 72.6585 | 21.9807 | 75.9105 | 59.5168 | -1.3689 | 59.5326 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 110.5144 |  | 23.6 | 14.8498
| 8:10 | 72.6987 | 22.4227 | 76.0781 | 59.6374 | -1.2082 | 59.6496 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 110.7862 |  | 23.6 | 15.085
| 8:20 | 72.4174 | 22.1816 | 75.7383 | 59.3561 | -1.4493 | 59.3737 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 110.1422 |  | 23.6 | 14.4783
| 8:30 | 71.9753 | 21.6591 | 75.1636 | 59.2757 | -1.2484 | 59.2888 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 109.5688 |  | 23.6 | 13.9509
| 8:40 | 72.136 | 21.5386 | 75.2829 | 59.2757 | -1.7708 | 59.3021 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 109.609 |  | 23.6 | 13.9983
| 8:50 | 71.0911 | 21.3778 | 74.2358 | 59.1551 | -1.5699 | 59.1759 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 108.4702 |  | 23.6 | 12.8995
| 9:00 | 67.1928 | 19.5292 | 69.9733 | 60.7225 | -0.60534 | 60.7255 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 106.0179 |  | 23.6 | 10.5801
| 9:10 | 66.8713 | 19.4488 | 69.6421 | 60.2402 | -0.72591 | 60.2446 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 105.1912 |  | 23.6 | 9.7857
| 9:20 | 66.3891 | 18.9665 | 69.0452 | 60.2804 | -0.36421 | 60.2815 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 104.7347 |  | 23.6 | 9.3602
| 9:30 | 63.9376 | 17.801 | 66.3693 | 60.6421 | -0.0025101 | 60.6421 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 102.5362 |  | 23.6 | 7.2601
| 9:40 | 64.8217 | 17.6805 | 67.1897 | 58.5121 | -0.92685 | 58.5194 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 101.1312 |  | 23.6 | 5.9151
| 9:50 | 65.1432 | 17.8412 | 67.5422 | 58.3915 | -0.60534 | 58.3947 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 101.4102 |  | 23.6 | 6.1825
| 10:00 | 65.0628 | 18.2029 | 67.5612 | 56.6232 | -1.7306 | 56.6497 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 99.4596 |  | 23.6 | 4.2947
| 10:10 | 64.8217 | 18.0824 | 67.2966 | 56.4223 | -1.6904 | 56.4476 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 99.0103 |  | 23.6 | 3.8628
| 10:20 | 64.8619 | 18.002 | 67.3137 | 57.2261 | -1.5699 | 57.2476 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 99.8493 |  | 23.6 | 4.6727
| 10:30 | 64.6609 | 17.8814 | 67.0879 | 57.5074 | -0.96704 | 57.5155 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 100.0091 |  | 23.6 | 4.8279
| 10:40 | 66.1479 | 18.5646 | 68.7037 | 57.5074 | -0.92685 | 57.5148 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 101.598 |  | 23.6 | 6.3526
| 10:50 | 66.2685 | 18.7656 | 68.8742 | 57.427 | -1.0876 | 57.4373 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 101.6446 |  | 23.6 | 6.3932
| 11:00 | 67.876 | 19.3282 | 70.5743 | 57.1457 | -1.168 | 57.1576 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 103.0347 |  | 23.6 | 7.7276
| 11:10 | 67.876 | 19.3684 | 70.5853 | 56.2213 | -2.0521 | 56.2588 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 101.9783 |  | 23.6 | 6.7105
| 11:20 | 67.9966 | 19.2076 | 70.6574 | 56.7036 | -1.9316 | 56.7365 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 102.5657 |  | 23.6 | 7.2808
| 11:30 | 67.7957 | 19.4086 | 70.5191 | 56.7036 | -1.5699 | 56.7253 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 102.4641 |  | 23.6 | 7.1758
| 11:40 | 67.876 | 19.3282 | 70.5743 | 56.5027 | -1.9718 | 56.5371 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 102.2624 |  | 23.6 | 6.9847
| 11:50 | 68.2779 | 19.8908 | 71.1162 | 53.0866 | -4.1419 | 53.248 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 99.0249 |  | 23.6 | 3.8643
| 12:00 | 68.4387 | 19.6497 | 71.2037 | 53.7297 | -3.941 | 53.874 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 99.8122 |  | 23.6 | 4.6254
| 12:10 | 68.077 | 19.9712 | 70.9459 | 53.7297 | -3.7802 | 53.8625 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 99.5324 |  | 23.6 | 4.3491
| 12:20 | 68.2779 | 19.8507 | 71.105 | 53.81 | -3.9812 | 53.9571 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 99.7583 |  | 23.6 | 4.5691
| 12:30 | 67.876 | 19.9712 | 70.7531 | 53.5689 | -4.1419 | 53.7288 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 99.1171 |  | 23.6 | 3.9497
| 12:40 | 68.1975 | 19.8507 | 71.0278 | 53.8502 | -4.1821 | 54.0124 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 99.6868 |  | 23.6 | 4.5001
| 12:50 | 66.7508 | 18.3235 | 69.22 | 57.5074 | -2.0923 | 57.5454 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 101.9584 |  | 23.6 | 6.7102
| 13:00 | 68.2779 | 19.0871 | 70.8956 | 57.2663 | -2.1727 | 57.3075 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 103.3378 |  | 23.6 | 8.03
| 13:10 | 68.5592 | 19.4488 | 71.2645 | 57.5074 | -2.1727 | 57.5484 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 103.9128 |  | 23.6 | 8.5745
| 13:20 | 68.9611 | 19.6095 | 71.695 | 57.5074 | -2.2933 | 57.5531 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 104.3158 |  | 23.6 | 8.9606
| 13:30 | 68.9611 | 19.6095 | 71.695 | 57.9093 | -2.4138 | 57.9596 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 104.6923 |  | 23.6 | 9.3227
| 13:40 | 68.6798 | 19.6899 | 71.4465 | 57.7083 | -2.0923 | 57.7462 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 104.2836 |  | 23.6 | 8.9241
| 13:50 | 68.7602 | 19.6497 | 71.5128 | 57.3466 | -1.9316 | 57.3791 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 104.0268 |  | 23.6 | 8.6794
| 14:00 | 68.6798 | 19.4086 | 71.3695 | 58.07 | -1.5297 | 58.0902 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 104.6878 |  | 23.6 | 9.3227
| 14:10 | 68.3985 | 19.4488 | 71.1098 | 57.9093 | -1.4493 | 57.9274 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 104.273 |  | 23.6 | 8.9195
| 14:20 | 68.72 | 19.5693 | 71.4521 | 58.0298 | -1.4493 | 58.0479 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 104.7293 |  | 23.6 | 9.3573
| 14:30 | 69.1621 | 19.8507 | 71.9544 | 57.3868 | -1.6502 | 57.4105 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 104.5453 |  | 23.6 | 9.1749
| 14:40 | 68.7602 | 19.6899 | 71.5238 | 57.3868 | -1.4895 | 57.4061 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 104.1496 |  | 23.6 | 8.7961
| 14:50 | 68.9209 | 19.7703 | 71.7005 | 57.1859 | -1.3689 | 57.2023 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 104.1454 |  | 23.6 | 8.7908
| 15:00 | 69.0013 | 19.6899 | 71.7557 | 57.3466 | -1.4091 | 57.3639 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 104.3615 |  | 23.6 | 9.0022
| 15:10 | 68.7602 | 19.7703 | 71.546 | 57.2663 | -1.4091 | 57.2836 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 104.0592 |  | 23.6 | 8.7064
| 15:20 | 68.9611 | 19.2478 | 71.5969 | 57.2261 | -1.9316 | 57.2586 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 104.0384 |  | 23.6 | 8.7056
| 15:30 | 68.4789 | 19.4086 | 71.1762 | 57.2663 | -1.5699 | 57.2878 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 103.6911 |  | 23.6 | 8.3617
| 15:40 | 68.8808 | 19.2478 | 71.5195 | 57.6279 | -1.4091 | 57.6452 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 104.4434 |  | 23.6 | 9.095
| 15:50 | 68.1172 | 18.9665 | 70.7084 | 57.4672 | -1.4493 | 57.4855 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 103.4778 |  | 23.6 | 8.1672
| 16:00 | 68.2779 | 19.0469 | 70.8848 | 56.8242 | -1.4091 | 56.8416 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 103.0231 |  | 23.6 | 7.7281
| 16:10 | 68.4789 | 19.1675 | 71.1108 | 56.6634 | -1.8512 | 56.6937 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 103.0082 |  | 23.6 | 7.7118
| 16:20 | 68.1975 | 18.9665 | 70.7858 | 56.6232 | -1.7306 | 56.6497 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 102.6778 |  | 23.6 | 7.397
| 16:30 | 68.1975 | 19.0871 | 70.8182 | 57.0653 | -1.5699 | 57.0869 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 103.161 |  | 23.6 | 7.859
| 16:40 | 68.2779 | 18.8459 | 70.8311 | 57.1859 | -1.5297 | 57.2063 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 103.3251 |  | 23.6 | 8.0251
| 16:50 | 68.7602 | 18.9665 | 71.3281 | 56.7438 | -1.2484 | 56.7575 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 103.4329 |  | 23.6 | 8.1293
| 17:00 | 69.2425 | 19.5292 | 71.9438 | 57.2663 | -1.3689 | 57.2826 |  |  | 0 | 6 | 8.8 | 8.8 | 104.4988 |  | 23.6 | 9.1421
| 17:10 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| 17:20 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| 17:30 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
MWh |  | 655.6298 | 191.0395 | 682.9362 | 551.5279 | -14.0631 | 551.8388 | 0 | 0 | 0 | 57 | 83.6 | 83.6 | 998.8689 | 0 | 224.2 | 92.4195 | 0 | 0
Max |  | 73.4623 | 23.6284 | 77.1318 | 62.4104 | 1.9667 | 62.4161 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.8 |  | 0 | 23.6 | 18.2359 | 0 | 0
Min |  | 63.9376 | 17.6805 | 0 | 53.0866 | -4.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.8 |  | 0 | 0 | 3.8628 | 0 | 0
Moy |  | 68.9629 | 19.985 | 68.7273 | 57.9279 | -1.4751 | 55.4746 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  | 8.8 |  | #DIV/0! | 22.5886 | 9.5433 | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | 0.00418 |  | 0
| Puissance interrompue | Thermique | OYO 1 | EPP | MPP
Coût (millions de FCFA) | 6.9315 | 29.602 | 2.85 | 13.376 | 13.376
Coût régime pénalité (millions de FCFA) | 0 | 0
Coût total | 36.5335 | millions de F CFA |  | 3.8456
| 0 | millions de F CFA